## Master plan
DỰ ÁN VIMOVE 2026 | GIAI ĐOẠN 1 - SETUP
Timeline | 01/04/2026 - 30/06/2026 | Phụ trách chính | Deadline | KPI | Note
Văn phòng & cơ sở vật chất | Set up văn phòng, tuyển nhân sự & đào tạo, tạo dựng các cơ sở nền tảng | Leader |  | 1. Hoàn thiện csvc, trang thiết bị cơ bản 2. Nhân sự vận hành dự án: team inhouse (8) , team mới (11): 1 CTV nhân sự, 1 content, 2 TTS content xây kênh, 2 media, 1 digital, 4 nhân viên livestream 3. Lộ trình đào tạo: AI, sản phẩm, ads….(inhouse & Taki) | Inhouse: Lead, tuyển dụng 1: Trang Content 2: Phương lead, Ngân Design 2: Dung, Mai Digital 2: Tuyền, Đức Dvien 1: Lợi
Brand | Bộ brand identity: logo, mascot, packaging, brand guidline… | Design | 2026-05-15
Sản phẩm | Phát triển bộ sản phẩm: Basic, Signature line, bộ charm, bộ phụ kiện | Team PTSP | 2026-05-08 | 1. Bộ sản phẩm phễu, sp chủ lực 2. Bộ charm đi kèm: mascot, sticker... 3. Bộ quà tặng 4. Bộ packaging
Nền tảng kênh | - Set up nền tảng các kênh: Fanpage, shopee, tiktok, website - Studio live | Content & digital | 2026-05-31 | 1. Hoàn thành đầy đủ các nền tảng 2. Phòng live sẵn sàng, test | Sau khi có ĐKKD cty
Content & KOL | Content map, sản xuất content, hình ảnh, video | Content & media |  | 1. Lộ trình xây nội dung, xây kênh official, kênh AI 2. Sẵn sàng dữ liệu để chạy trước launching 3. List booking đạt yêu cầu | OWNED: • TikTok: @travelking.official + @anhchuvali • Facebook Fanpage + Instagram • Shopee Mall + TikTok Shop PAID: • TikTok Ads: 200M/tháng (spark ads + seeding boost) • Shopee Ads: 100M/tháng (search + discovery) • Facebook Ads: 50M/tháng (awareness) EARNED: • 50 KOL/KOC PR kit • UGC từ 1,000 KH đầu tiên • Organic search từ content "Anh Chú Vali"
Events | - T4: Soft launch, hoàn thiện samples - T5: Unboxing Day - gửi 100 PR kit cho KOL/KOC - T5-T6: Campaign "Người đầu tiên" - 1.000 KH đầu tiên giá + quà đặc biệt - T6: Brand launch official trên social media | Team |  | 1. Chương trình chi tiết theo từng sự kiện 2. Review & training trước ngày chạy 3. Checklist cv & set up KPI cho sự kiện
Vận hành | - Set up chiến dịch theo campaign đã duyệt - Kế hoạch set ads các kênh - Training & testing & review | Team | 2026-06-30 |  | • 1.5 tỷ doanh số tích lũy • 1,500+ đơn hàng • Rating ≥4.8 (Shopee + TikTok) • TikTok: 15K followers ¦ FB: 10K likes • 50+ bài KOL/KOC • Return rate <8% • Acid test: 90% KH hài lòng

## VP
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 | VĂN PHÒNG | Hồ sơ pháp lý, giấy tờ công ty, ký hợp đồng... | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Ms Miền | Mr Tuyền | Hoàn thành
|  | Tìm & setup văn phòng MKT (bàn ghế, máy tính, mạng) | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Ms Trang | Mr Tuyền | Hoàn thành
|  | Thiết bị văn phòng máy in, tủ lạnh, tivi, lắp Camera, Số Hotline Vimove | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mr Tuyền |  | Đang triển khai
2 |  | Đề xuất trang thiết bị Media - Setup phòng Livetream Báo giá 3 bên tbi livestream, media, Test phòng live | 2026-04-01 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Mr Tuyền | Ms Trang | Đang triển khai
| NHÂN SỰ | Set up fanpage tuyển dụng Vimove Đăng bài tuyển dụng, phủ nội dung page | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | Mr Tuyền | Ms Trang | Hoàn thành
|  | Đăng bài tuyển dụng qua tk cá nhân, hội nhóm media, trường đhoc HN, đăng các trang web tuyển dụng | 2026-04-01 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Ms Trang | Ms Chi | Đang triển khai
3 |  | Tuyển 2 TTS/Parttime tuyển dụng | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | Ms Trang | Ms Trang | Đang triển khai | 1 CTV (Linh Chi)
4 |  | Tuyển 1 Fulltime chuyên xây kênh AI (Veo 3 + Suno) | 2026-04-01 | 2026-05-10 |  | Ms Trang | Ms Trang | Hoàn thành | 1 CTV Đức
5 |  | Tuyển 2 Content Creator: CTV | 2026-04-01 | 2026-05-10 |  | Ms Trang | Ms Trang | Đang triển khai | Pvan 2 content
10 |  | Tuyển 2 Media: Quay, chụp, dựng | 2026-04-01 | 2026-05-10 |  | Ms Trang | Ms Trang | Đang triển khai
6 |  | Tuyển 1 Ads/Digital Marketing | 2026-04-01 | 2026-05-10 |  | Ms Trang | Ms Trang | Chưa triển khai
8 |  | Tuyển 2 TTS xây kênh AI (hỗ trợ fulltime) | 2026-04-01 | 2026-05-10 |  | Ms Trang | Ms Trang | Đang triển khai
9 |  | Tuyển 4 Nhân viên Livestream (vào T6) | 2026-04-01 | 2026-05-20 |  | Ms Trang | Ms Trang | Chưa triển khai
|  | Xây dựng JD, cơ chế lương thưởng, cơ chế rõ ràng | 2026-04-01 | 2026-04-18 |  | Ms Ngân | Ms Trang | Hoàn thành
|  | Tuyển dụng, sàng lọc, phỏng vấn, đánh giá, onboard, đào tạo về cơ chế, quy định, tuân thủ… File đào tạo cơ bản cho nhân sự mới | 2026-04-01 | 2026-05-13 |  | Ms Trang | Ms Trang | Đang triển khai
11 | TRAINING | Training sản phẩm: chất liệu ABS/PC/PP, USP, quy trình SX File đào tạo +video | 2026-05-10 | 2026-05-13 |  | Mr Lợi | Ms Trang | Chưa triển khai
13 |  | Thăm quan nhà máy cho toàn team | 2026-05-10 | 2026-05-13 |  | Mr Lợi | Ms Hạnh | Chưa triển khai
12 |  | Training kỹ năng: ads, content, livestream, tools AI | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | Taki | Mr Tuyền | Chưa triển khai
14 |  | Training riêng team AI: Veo 3, Suno, workflow sản xuất AI content | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | Taki | Mr Tuyền | Chưa triển khai
15
16
17
18
19
20

## Brand
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 | Brand identity | Brief agency/in-house: naming + logo + brand guideline | 2026-04-20 |  |  | Phương | Trang | Đang triển khai
|  | Thiết kế logo Vimove |  |  |  | Dung | Phương | Hoàn thành
2 |  | Thiết kế logo Vybe | 2026-04-21 | 2026-04-25 |  | Dung | Phương | Đang triển khai
|  | Hệ thống nhận diện (Brand Identity) | 2026-04-25 | 2026-04-28 |  | Dung | Phương | Đang triển khai
3 |  | Thiết kế template social media (avatar, cover, post) | 2026-05-04 | 2026-05-06 |  | Mai | Phương | Đang triển khai
4 |  | Thiết kế mascot "Phiêu" (character design 2D) | 2026-05-04 | 2026-05-07 |  | Dung | Phương | Đang triển khai
5 |  | Thiết kế nhân vật 3D "Con Phiêu" cho kênh AI (dùng Veo 3) |  |  |  | NS mới | Phương | Chưa triển khai
6 |  | Thiết kế packaging "wow" kiểu blind box |  |  |  | Mai | Phương | Chưa triển khai
7 |  | Thiết kế 6 charm mẫu đầu tiên | [5 empty] | Chưa triển khai
8 |  | Thiết kế mẫu charm + packaging thử nghiệm
9 |  | Duyệt mẫu charm + packaging cuối cùng
10 |  | SX charm + packaging số lượng nhỏ (500-1000 bộ)
11
12
13
14
15
16

## Product
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 | Basic line | Nghiên cứu thị trường & định vị (benchmark đối thủ, chọn SKU, màu sắc) | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | Ms Hạnh | Mr Cường | Đang triển khai | 1, Vali ABS cần chốt: - tke logo, óc khoá, vải lót, nội thất 2, Vali PC laptop gấp gọn: chưa chốt mẫu 3, Vali PP + PP laptop: chưa chốt mẫu
2 |  | Thiết kế sản phẩm (chất liệu PP, form, linh kiện, logo, lót trong) | 2026-04-01 | 2026-04-20 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Đang triển khai
3 |  | Ord sản xuất các nội dung liên quan: tem nhãn, thư cảm ơn, thùng carton | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Đang triển khai | - Ý tưởng cho ABS: thùng in logo + bé Phiêu, có quai xách nhựa
4 |  | Bộ phụ kiện đi kèm: thẻ hành lý, áo trùm | 2026-04-20 | 2026-05-05 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Đang triển khai | - Thẻ hành lý nhựa PVC: khuôn bé Phiêu, HP sx - Áo trùm nhựa PVC có dán đáy
5 | Signature line | Định vị & concept (USP, benchmark) | 2026-04-10 | 2026-04-20 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Đang triển khai
6 |  | Thiết kế cao cấp & collab họa sĩ (chất liệu PC, bản quyền họa tiết, bánh xe Hinomoto, 6 charm) | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
7 |  | Packaging cao cấp (gift box magnetic, insert thiệp viết tay, certificate) | 2026-04-25 | 2026-05-05 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
8 |  | Test thị trường (focus group, gửi KOL, pre-order 100+ đơn) | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
9 |  | Go-to-market (brand story, event ra mắt, lookbook, landing page) | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
10 | Bộ charm | Móc nhựa/móc kim loại/móc bông/tag treo/Macost/sticker | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
11 | Phụ kiện | Gối cổ | 2026-04-30 | 2026-05-10 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
12 |  | Bịt mắt | 2026-04-30 | 2026-05-10 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
13 |  | Túi giày | 2026-04-30 | 2026-05-10 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
14 |  | Thẻ hành lý | 2026-04-30 | 2026-05-10 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai
15 |  | Áo trùm | 2026-04-30 | 2026-05-10 |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Chưa triển khai

## Channel
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 | FANPAGE | Tạo Page, chọn đúng category, đặt vanity URL | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
2 |  | Xác minh trang (nộp GPKD) | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
3 |  | Kết nối Business Manager + cài Meta Pixel | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
4 |  | Upload avatar, cover photo, điền About 100% | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Phương |  | Chưa triển khai
5 |  | Cài nút CTA "Mua ngay" trỏ Shopee | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
6 |  | Cài Messenger auto-reply + Quick Reply FAQ | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
7 | TIKTOK SHOP + SHOPEE | Đăng ký Verified Seller, kết nối ngân hàng + shipping | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
8 |  | Upload 3-5 SKU hero: 9 ảnh + video + mô tả SEO | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
9 |  | Gắn link sản phẩm vào tất cả video | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
10 |  | Cài voucher khai trương + thiết lập affiliate program | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
11 |  | Setup studio live, viết script, training NV | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
12 |  | Chạy phiên live test đầu tiên | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
13 | WEB | Mua domain + hosting + cài SSL | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
14 |  | Cài GA4 + Google Search Console | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
15 |  | Build: Homepage / trang SP / About / Blog | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
16 |  | Tích hợp: Zalo chat + Meta Pixel + TikTok Pixel | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
17 |  | Cài 4 cổng thanh toán: ZaloPay, VNPay, MoMo, COD | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
18 |  | Kết nối API vận chuyển GHN / J&T | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
19 |  | SEO technical + on-page + submit sitemap | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai
20 |  | Test toàn diện 20 điểm → Launch chính thức | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Mr Tuyền |  | Chưa triển khai

## Content
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 | Xây dựng Content Strategy tổng thể | Định hướng nội dung 3 tháng: pillar content, tone of voice, content mix (edu / entertain / convert), tần suất đăng mỗi kênh |  |  |  | Phương |  | Đang triển khai
2 | Lên Content Calendar T5–T6 | Lập lịch content chi tiết theo tuần cho từng kênh: TikTok official, Anh Chú Vali, FB Fanpage, IG, 3 kênh AI. File GSheet chia sẻ toàn team |  |  |  | Phương
3 | Xác định & phối hợp Tone of Voice | Làm việc với team để xác nhận tone of voice: trẻ, năng động, cá tính, tự hào Việt. Áp dụng nhất quán trên tất cả kênh |  |  |  | Phương |  | Đang triển khai
4 | Xác định Content Pillar (4–5 trụ cột) | Ví dụ: Brand Story ¦ Chất lượng sản phẩm ¦ Tips du lịch ¦ UGC/Community ¦ Charm & Accessories |  |  |  | Phương
5 | Phối hợp hoàn thiện Brand Guideline | Xem xét và feedback guideline từ góc nhìn content: màu sắc, font, ngôn ngữ thương hiệu, cách viết caption |  |  |  | Phương |  | Đang triển khai
6 | Brief & giám sát chụp ảnh sản phẩm | Lên brief cho buổi chụp: góc chụp, background, prop, phong cách lifestyle. Đảm bảo có đủ ảnh cho content T5–T6 |  |  |  | Phương
7 | Quay Factory Tour Video | Lên script + giám sát sản xuất: hành trình từ nhà máy → sản phẩm hoàn chỉnh. Nhấn mạnh 'Made in Vietnam chất lượng cao' |  |  |  | Phương
8 | Setup TikTok @travelking.official | Tối ưu bio, avatar, link, ghim video đầu tiên. Lên kế hoạch video seed đầu tiên |  |  |  | Phương
9 | Setup TikTok @anhchuvali | Xây dựng persona 'Anh Chú Vali' - chuyên gia vali/du lịch thú vị. Bio, avatar, niche rõ ràng |  |  |  | Phương
10 | Setup Facebook Fanpage | Tạo page, hoàn thiện thông tin, cover, CTA button. Lên lịch content tuần đầu |  |  |  | Phương
11 | Setup Instagram | Tạo tài khoản IG, sync với FB, tối ưu bio + link in bio (Linktree hoặc tương tự) |  |  |  | Phương
12 | Brand Story Video (hero content) | Script → quay → edit: câu chuyện Travelking - vali Việt cho thế hệ không đứng yên. Thời lượng 60–90s cho TikTok, 2–3 phút cho YouTube/FB |  |  |  | Phương
13 | Video Factory Tour | Quay tại nhà máy: từ nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh. Tạo trust & tự hào về nguồn gốc Việt |  |  |  | Phương
14 | Kênh Anh Chú Vali - 10 video đầu tiên | Chủ đề: tips chọn vali, cách nhận biết vali tốt, mẹo đóng hành lý, sự thật về vali kéo tại sân bay, vali nào phù hợp từng chuyến đi |  |  |  | Phương | A Lợi
15 | Setup 3 kênh AI (dùng VEO 3) | Kênh 1: Bác sĩ du lịch (vấn đề khi đi du lịch) ¦ Kênh 2: Góc khuất du lịch (nhân vật thông thái) ¦ Kênh 3: Tin tức du lịch phong cách con phiêu. Tạo 3–5 video mẫu/kênh |  |  |  | Phương | Ngân
16 | Tạo bài hát thương hiệu (dùng Suno) | Dùng Suno AI tạo 2 - 3 bài nhạc nền: 1 bài du lịch vui tươi, 1 bài cảm hứng xê dịch, 1 bài về vùng quê Việt Nam → lồng vào video |  |  |  | Phương | a. Tuyền
17 | Chuẩn bị content Soft Launch | Loạt 5 - 7 bài đầu tiên cho TikTok + FB: teaser thương hiệu, countdown, hé lộ sản phẩm. Tạo sự tò mò trước khi ra mắt chính thức |  |  |  | Phương

## Event
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 |  | Review, họp & chốt chiến dịch
2 |  | Đề xuất triển khai & thực hiện các thủ tục hành chính liên quan
3 |  | Chốt lịch và sản xuất các bộ ấn phẩm, phụ kiện quà tặng đi cùng với chiến dịch.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Kênh nhân hiệu
STT | HẠNG MỤC | CHỦ ĐỀ | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 | Tạo kênh Anh Chú Vali | [5 empty] | Lợi | Phương/ Ngân
2 | Set up kênh mô tả kênh truyển | [5 empty] | Lợi | Phương/ Ngân
3 | Chuẩn bị nội dung quay video đầu tiên | Theo Taki | Lên nội dung |  |  |  | Lợi | Phương/ Ngân
4 | Lên kịch bản chi tiết | [5 empty] | Lợi | Phương/ Ngân
5 | Quay Dựng video | [5 empty] | Lợi | media
7 | Eđit thumb | [5 empty] | Lợi | media
8 | Nguyên cứu tạo bộ hash tag chung cho kênh | [5 empty] | Lợi | Phương/ Ngân
9 | Set lịch đăng bài | [5 empty] | Lợi | Phương/ Ngân
10 | Chọn nhạc | [5 empty] | Lợi | Phương/ Ngân
Kết hoạch 2 ngày quay đăng cho 1 tuần
Mục tiêu mỗi ngày 2 video đăng trên kênh

## Run
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | DEADLINE | PHỤ TRÁCH | HỖ TRỢ | TRẠNG THÁI | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
1 |  | Quy trình làm việc hàng ngày: họp, báo cáo, đánh giá, điều chỉnh |  |  |  | Ms Hạnh | Mr Cường | Đang triển khai
2 |  | Đề xuất, thủ tục hành chính tại nhà máy | [5 empty] | Đang triển khai
3 |  | Kế hoạch thu/chi, vận hành của dự án | [5 empty] | Chưa triển khai
4 |  | Đề xuất các hoạt động triển khai, chạy ads theo ngân sách đã có kế hoạch | [5 empty] | Chưa triển khai
5 | Quản lý và Xử lý Đơn hàng | Tiếp nhận đơn hàng: Theo dõi và xác nhận đơn hàng tập trung qua phần mềm Pancake từ các kênh: Facebook, Shopee, TikTok Shop, Website… |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Thực hiện xuất file đơn đặt hàng từ Pancake theo từng kênh bán hàng. |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Đặt đơn hàng trên phần mềm Bravo theo đúng phân loại kênh |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
6 | Phối hợp Kho và Vận chuyển | Chuyển thông tin cho bộ phận kho để soạn hàng, đóng gói và in tem vận chuyển theo đúng tiêu chuẩn của từng sàn. |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Tổng hợp số lượng đơn hàng cần đi trong ngày để báo xe vận chuyển gửi hàng theo từng bưu cục |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Theo dõi biến động đơn hàng lúc chưa gửi hàng; nếu phát hiện đơn bị hủy trên hệ thống, phải báo ngay cho bộ phận Kho để giữ lại hàng trước khi gửi cho các bưu cục |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Check đơn trên pancake xem được đơn vị vận chuyển quét chưa => Nếu quét thiếu báo lại họ |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
7 | Quản lý Tồn kho và Sản phẩm | Check tồn kho hàng ngày, mã nào hết báo tắt tồn trên sàn |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
8 | Xử lý Hàng hoàn và Chất lượng | Nhận hàng hoàn từ các đơn vị vận chuyển, tít đơn qua phần mền pancake => Chuyển trạng thái "đã hoàn" |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Kiểm tra tình trạng sản phẩm hoàn về, phân loại hàng nguyên vẹn và hàng lỗi/hỏng để có phương án xử lý |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
9 | Chăm sóc Khách hàng và Báo cáo | Trực tiếp tương tác, phản hồi tin nhắn và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của khách hàng trên các nền tảng. |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai
|  | Đổ báo cáo trên Bravo tổng hợp số liệu đơn hàng thành công, tỉ lệ hàng hoàn và các vấn đề phát sinh theo tuần để báo cáo cấp trên. |  |  |  | Ms Vy |  | Chưa triển khai