## Checklist 90 ngày đầu
CHECKLIST 90 NGÀY ĐẦU – TRƯỞNG NHÓM CONTENT (KIÊM SẢN XUẤT & EDIT)
CTCP Hùng Phát ¦ Theo dõi onboarding ¦ Cập nhật hàng tuần
🔴 PHẢI LÀM – bắt buộc trong khung thời gian ¦ 🟡 NÊN LÀM – quan trọng nhưng linh hoạt ¦ 🟢 TỐT NẾU CÓ. Trọng tâm: [KH] Kế hoạch nội dung · [SX] Sản xuất kiêm Edit · [AI] Ứng dụng AI · [NHÓM] Phát triển nhóm · [HQ] Hiệu quả/Tối ưu · [BC] Báo cáo TP/GĐ MKT
# | NGÀY | VIỆC CẦN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT | ƯU TIÊN | TRỌNG TÂM | HOÀN THÀNH
THÁNG 1 – HIỂU BRAND, KÊNH, NHÓM & CÔNG CỤ
1 | N1-2 | Gặp TP/GĐ Marketing 1-on-1: nhận kỳ vọng (sản lượng, hiệu quả, năng suất AI), thẩm quyền, top 3 ưu tiên | Nắm rõ top 3 ưu tiên + điều kiện thành công 6 tháng + KPI | 🔴 | [BC] | □
2 | N1-3 | Nhận & nắm brand guidelines (logo/màu/font/tông giọng); tài khoản kênh, công cụ edit & AI | Thuộc brand guidelines; có đủ tài khoản kênh/công cụ/AI | 🔴 | [SX] | □
3 | N2-5 | Gặp 1-1 từng thành viên nhóm: năng lực content/edit/AI, việc đang làm, vướng mắc | Tóm tắt năng lực từng người · dự thảo IDP sơ bộ | 🔴 | [NHÓM] | □
4 | N3-7 | Audit nội dung 6-12 tháng & hiệu quả từng kênh (social/sàn/web/ads) | Bức tranh nội dung: kênh/định dạng tốt-kém, cơ hội | 🔴 | [HQ] | □
5 | N5-9 | Rà công cụ & quy trình sản xuất hiện tại (edit, AI); điểm tắc nghẽn & năng suất | Bản đánh giá công cụ/quy trình · việc cần cải thiện | 🔴 | [AI] | □
6 | N7-12 | Trực tiếp sản xuất thử 1-2 nội dung (viết + edit) để nắm chuẩn & công cụ thực tế của HP | Tự làm A-Z 1-2 sản phẩm đạt brand · hiểu công cụ HP | 🟡 | [SX] | □
7 | N10-14 | Nắm nhận diện & tông giọng thương hiệu vali-balo; insight khách hàng/ngành | Hiểu brand & insight để định hướng nội dung | 🟡 | [KH] | □
8 | N18-22 | Hoàn thành đánh giá hiện trạng + top 5 cơ hội (nội dung, năng suất AI, nhóm) | Báo cáo được TP/GĐ MKT xem xét · định hướng xác nhận | 🔴 | [BC] | □
9 | N28-30 | Trình bày báo cáo 30 ngày: hiện trạng, top 5 cơ hội, action plan 60-90 ngày | TP/GĐ MKT phê duyệt action plan · phân quyền | 🔴 | [BC] | □
THÁNG 2 – CHUẨN HÓA SẢN XUẤT & TĂNG NĂNG SUẤT AI
10 | N31-38 | Xây content calendar đa kênh gắn mục tiêu marketing/bán hàng & chiến dịch sắp tới | Calendar được TP/GĐ MKT duyệt · nhóm nắm rõ | 🔴 | [KH] | □
11 | N31-42 | Chuẩn hóa quy trình sản xuất (brief→sản xuất→edit→duyệt→đăng) & checklist chất lượng | Quy trình & checklist áp dụng · giảm sai sót/trễ | 🔴 | [SX] | □
12 | N35-45 | Đưa AI vào sản xuất (copy/ảnh/video/SEO); xây prompt library & template dùng chung | AI áp dụng · thư viện prompt/template · năng suất bắt đầu tăng | 🔴 | [AI] | □
13 | N40-50 | Lập & phê duyệt IDP nhóm (nâng content-edit-AI); bắt đầu coaching & review chất lượng | 100% nhóm có IDP · nhịp review chạy | 🔴 | [NHÓM] | □
14 | N40-52 | Trực tiếp dẫn + sản xuất ≥ 1 chiến dịch/loạt nội dung (viết + edit + AI) đạt brand & deadline | ≥ 1 chiến dịch/loạt nội dung ra mắt đúng hạn & chuẩn | 🔴 | [SX] | □
15 | N48-55 | Thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro nội dung AI (review trước đăng, bản quyền, brand-safe) | Quy trình review AI áp dụng · 0 lỗi AI ra ngoài | 🟡 | [AI] | □
16 | N55-60 | Báo cáo 60 ngày: calendar, quy trình, năng suất AI, nhóm, chiến dịch đầu | TP/GĐ MKT xác nhận on-track · điều chỉnh nếu cần | 🔴 | [BC] | □
THÁNG 3 – HIỆU QUẢ, TỐI ƯU & CAM KẾT
17 | N61-75 | Theo dõi hiệu quả nội dung (reach/engagement/CTR/chuyển đổi/SEO); báo cáo hiệu quả | Báo cáo hiệu quả định kỳ · nội dung đạt KPI hiệu quả ≥ KH | 🔴 | [HQ] | □
18 | N61-80 | Chạy ≥ 1 test (A/B tiêu đề/thumbnail/định dạng); tối ưu & nhân bản nội dung thắng | ≥ 1 test có kết quả · áp dụng tối ưu | 🔴 | [HQ] | □
19 | N70-85 | Nâng năng suất nhờ AI & kiêm edit: đo thời gian/chi phí sản xuất giảm | Năng suất sản xuất ≥ KH · thời gian/chi phí giảm rõ | 🟡 | [AI] | □
20 | N75-85 | Chuẩn hóa 'sổ tay' sản xuất nội dung-edit-AI (quy trình + brand + prompt + checklist) | Sổ tay nhóm hoàn chỉnh · nhóm dùng được | 🔴 | [SX] | □
21 | N86-90 | Tổng kết 90 ngày: sản lượng, hiệu quả, năng suất AI, nhóm, bài học, KPI tiếp | TP/GĐ MKT đánh giá PASS thử việc · cam kết nguồn lực | 🔴 | [BC] | □
22 | Liên tục | Coaching nhóm & review chất lượng định kỳ (ghi log); giữ tiến độ & brand | Mỗi thành viên được kèm ≥ 1 lần/tháng · 0 trễ lớn | 🟡 | [NHÓM] | □
23 | Liên tục | Gửi báo cáo cho TP/GĐ MKT đúng nhịp: kế hoạch & hiệu quả nội dung, năng suất, rủi ro | 100% kỳ báo cáo đúng hạn · không cần nhắc | 🔴 | [BC] | □

## Checklist vận hành định kỳ
CHECKLIST VẬN HÀNH ĐỊNH KỲ – TRƯỞNG NHÓM CONTENT (KIÊM SẢN XUẤT & EDIT)
CTCP Hùng Phát ¦ Sau onboarding ¦ Vận hành thường xuyên
✅ Đánh dấu ☑ vào ĐẠT nếu hoàn thành đạt yêu cầu ¦ ❌ Đánh dấu ☑ vào CHƯA ĐẠT và ghi hành động. ⚠️ Lưu ý: Trưởng nhóm vừa QUẢN LÝ vừa TRỰC TIẾP sản xuất+edit. Nội dung AI phải REVIEW trước đăng (đúng sự thật, bản quyền, brand-safe).
# | TẦN SUẤT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH | ĐẠT ☑ | CHƯA ☑ | HÀNH ĐỘNG XỬ LÝ
▌ PHẦN 1 – KẾ HOẠCH & ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT (ngày/tuần)
1 | 📅 NGÀY | Theo dõi tiến độ sản xuất theo calendar; điều phối ưu tiên & gỡ tắc nghẽn | Sản xuất đúng calendar; 0 deliverable trễ vì điều phối | ☐ | ☐
2 | 📆 TUẦN | Họp nhóm tuần: review tiến độ, phân việc, ưu tiên chiến dịch, action | Họp đúng nhịp ≤ 45'; 100% việc có owner & deadline | ☐ | ☐
3 | 📆 TUẦN | Cập nhật & rà content calendar so với mục tiêu chiến dịch; điều chỉnh | Calendar cập nhật; gắn mục tiêu; 0 trễ chiến dịch lớn | ☐ | ☐
▌ PHẦN 2 – SẢN XUẤT KIÊM EDIT (trực tiếp, ngày/tuần)
4 | 📅 NGÀY | Trực tiếp sản xuất phần việc của mình (viết + edit video/ảnh) đạt chuẩn & deadline | Sản lượng cá nhân ≥ KH; đạt brand; đúng deadline | ☐ | ☐
5 | 📆 TUẦN | Duyệt nội dung-edit của nhóm trước khi đăng: brand, chất lượng, đúng sự thật | 100% sản phẩm được duyệt; 0 lỗi brand/sự thật ra ngoài | ☐ | ☐
6 | 📆 TUẦN | Cập nhật & lưu trữ tài sản số (file gốc, footage, template) gọn gàng, truy xuất được | Tài sản số lưu trữ chuẩn; truy xuất nhanh | ☐ | ☐
▌ PHẦN 3 – ỨNG DỤNG AI & CÔNG CỤ (tuần/tháng)
7 | 📆 TUẦN | Dùng & hướng dẫn nhóm dùng AI (copy/ảnh/video/SEO) để tăng năng suất | AI được dùng đều; năng suất sản xuất ≥ KH | ☐ | ☐
8 | 📆 TUẦN | Review rủi ro nội dung AI trước đăng (đúng sự thật, bản quyền, brand-safe) | 0 nội dung AI sai/vi phạm ra ngoài | ☐ | ☐
9 | 📊 THÁNG | Cập nhật & cải tiến prompt library/template; thử công cụ AI/edit mới | Thư viện cập nhật; ≥ 1 cải tiến/công cụ mới được đánh giá | ☐ | ☐
▌ PHẦN 4 – HIỆU QUẢ & TỐI ƯU (tuần/tháng)
10 | 📆 TUẦN | Theo dõi hiệu quả nội dung trên các kênh (reach/engagement/CTR/chuyển đổi) | Báo cáo hiệu quả tuần; nội dung kém được điều chỉnh | ☐ | ☐
11 | 📊 THÁNG | Chạy & phân tích test (A/B); nhân bản nội dung thắng; loại định dạng kém | ≥ 1 test/tháng; tỷ lệ nội dung 'thắng' tăng | ☐ | ☐
12 | 📊 THÁNG | Rà SEO/social ranking & đề xuất tối ưu nội dung web/sàn | Ranking/hiệu quả cải thiện; có action tối ưu | ☐ | ☐
▌ PHẦN 5 – NHÓM, BÁO CÁO & RỦI RO (tuần/quý)
13 | 📆 TUẦN | Coaching/review 1-1 với ≥ 1 thành viên: nâng content/edit/AI; ghi log | Mỗi thành viên được kèm ≥ 1 lần/tháng; action đến done | ☐ | ☐
14 | 📆 TUẦN | Gửi báo cáo tuần cho TP/GĐ MKT: sản lượng, hiệu quả, năng suất AI, điểm nóng | Đúng hạn & format; ≤ 1 trang; không cần nhắc | ☐ | ☐
15 | 🗓️ QUÝ | Đánh giá năng lực nhóm theo khung NL & cập nhật IDP; rà eNPS/turnover | Điểm NL ghi nhận; IDP cập nhật; eNPS ≥ 35 | ☐ | ☐
16 | 🗓️ QUÝ | Risk review: bản quyền (nhạc/ảnh/AI), khủng hoảng truyền thông, brand-safe, lưu trữ | Risk review/quý; 0 vi phạm bản quyền; quy trình xử lý khủng hoảng sẵn sàng | ☐ | ☐

## Hướng dẫn triển khai
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHECKLIST – TN Content
CTCP Hùng Phát ¦ Từ tuần 1 đến vận hành tự động
# | NỘI DUNG THỰC HIỆN | MỤC ĐÍCH / TIÊU CHUẨN
TUẦN 1-2 – GIỚI THIỆU & THIẾT LẬP
1 | TP/GĐ MKT giới thiệu checklist & nhấn mạnh vai trò KÉP (quản lý + trực tiếp sản xuất/edit) + ứng dụng AI | TN Content hiểu rõ kỳ vọng hands-on + AI từ ngày đầu
2 | TN Content thực hành tuần đầu: tự sản xuất 1-2 nội dung & rà quy trình/công cụ AI hiện có | Tạo thói quen hands-on; hiểu chuẩn & công cụ thực tế của HP
3 | Thống nhất với nhóm cách phối hợp & nhịp review nội dung-edit; nguyên tắc review AI trước đăng | Nhóm hiểu nhịp làm việc & nguyên tắc brand-safe/bản quyền
TUẦN 3-4 – VẬN HÀNH CÓ GIÁM SÁT
4 | TP/GĐ MKT kiểm tra ngẫu nhiên calendar, chất lượng nội dung & cách dùng AI: không phạt, chỉ hỏi | Tạo thói quen chuẩn hóa & kiểm soát chất lượng AI; cải thiện qua đối thoại
5 | Họp 15' cuối tuần 3 & 4: TN Content chia sẻ 1-2 nội dung hiệu quả & cách AI giúp tăng năng suất | Tạo văn hóa học từ thực tế; thấy giá trị AI & kiêm edit
6 | Điều chỉnh checklist/quy trình nếu chưa hợp thực tế sản xuất nội dung | Checklist sát thực tế mới dùng bền; chỉnh sửa cần TP/GĐ MKT duyệt
THÁNG 2 TRỞ ĐI – DUY TRÌ & CẢI TIẾN
7 | Tỷ lệ hoàn thành checklist, hiệu quả nội dung & năng suất AI là điều kiện trong đánh giá tháng | Không đủ checklist/không tăng năng suất = trừ điểm hành vi
8 | Mục tiêu ≥ 95% mục ĐẠT/tuần, 0 lỗi bản quyền/brand & năng suất AI tăng theo mục tiêu | ≥ 95% mục đạt/tuần; 0 vi phạm; năng suất tăng; báo cáo đúng hạn
9 | Cập nhật checklist khi thay đổi chiến lược nội dung, kênh mới hoặc công cụ AI/edit mới | Checklist luôn sát thực tế & xu hướng công cụ; không dùng bản lỗi thời
TỔNG KẾT SỐ LIỆU TUẦN – TỰ ĐIỀN
| Số mục PHẦN 1 (Kế hoạch & điều phối): ___ / 3 mục ĐẠT | Số mục PHẦN 2 (Sản xuất kiêm edit): ___ / 3 mục ĐẠT
| Số mục PHẦN 3 (Ứng dụng AI): ___ / 3 mục ĐẠT | Số mục PHẦN 4 (Hiệu quả & tối ưu): ___ / 3 mục ĐẠT
| Số mục PHẦN 5 (Nhóm, báo cáo, rủi ro): ___ / 4 mục ĐẠT | TỔNG CỘNG: ___ / 16 mục ĐẠT
| TN Content ký xác nhận: ___________________________ | TP/GĐ Marketing xác nhận: ___________________________