## Checklist 90 ngày đầu
CHECKLIST 90 NGÀY ĐẦU – NHÂN VIÊN CONTENT (KIÊM EDIT & QUẢN TRỊ KÊNH OFFICIAL)
CTCP Hùng Phát ¦ Theo dõi onboarding ¦ Cập nhật hàng tuần
🔴 PHẢI LÀM – bắt buộc trong khung thời gian ¦ 🟡 NÊN LÀM – quan trọng nhưng linh hoạt ¦ 🟢 TỐT NẾU CÓ. Trọng tâm: [SX] Sáng tạo nội dung · [ED] Edit video/ảnh · [KÊNH] Kênh official · [AI] Ứng dụng AI · [HQ] Hiệu quả/Tối ưu · [BC] Báo cáo
# | NGÀY | VIỆC CẦN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT | ƯU TIÊN | TRỌNG TÂM | HOÀN THÀNH
THÁNG 1 – HIỂU BRAND, KÊNH, CÔNG CỤ & SẢN XUẤT THỬ
1 | N1-2 | Gặp TN Content/TP MKT 1-on-1: nhận kỳ vọng (sản lượng, kênh, AI), KPI, thẩm quyền, top 3 ưu tiên | Nắm rõ top 3 ưu tiên + KPI + điều kiện thành công | 🔴 | [BC] | □
2 | N1-3 | Nhận & nắm brand guidelines (logo/màu/font/tông giọng); nhận quyền & tài khoản kênh official | Thuộc brand; có quyền truy cập các kênh official | 🔴 | [KÊNH] | □
3 | N2-5 | Làm quen công cụ edit (CapCut/Premiere/Photoshop/Canva) & công cụ AI + prompt library của nhóm | Thao tác được công cụ edit & AI cơ bản | 🔴 | [ED] | □
4 | N3-7 | Nắm các kênh official & chỉ số hiện tại (follow/reach/engagement); lịch đăng & tông từng kênh | Hiểu hiện trạng & nhịp đăng từng kênh official | 🔴 | [KÊNH] | □
5 | N5-9 | Tự sản xuất thử A-Z 1-2 nội dung (viết + dựng video/chỉnh ảnh) theo brand | Tự làm A-Z 1-2 sản phẩm đạt brand · hiểu chuẩn HP | 🔴 | [SX] | □
6 | N7-12 | Đăng nội dung lên kênh official dưới giám sát & trả lời tương tác cơ bản đúng tông brand | Đăng đúng quy trình; trả lời tương tác đúng tông | 🔴 | [KÊNH] | □
7 | N10-14 | Thử dùng AI cho 1 nội dung (copy/ảnh/video) & so sánh năng suất; review trước đăng | Làm 1 nội dung có AI · biết review AI trước đăng | 🟡 | [AI] | □
8 | N18-22 | Nắm xu hướng (trend) & insight ngành vali-balo/social; lên 3 ý tưởng nội dung | ≥ 3 ý tưởng nội dung bám trend & insight | 🟡 | [SX] | □
9 | N28-30 | Đánh giá 30 ngày với TN Content: brand-kênh-công cụ, sản xuất thử, điểm cần cải thiện | TN xác nhận đủ điều kiện vào nhịp sản xuất | 🔴 | [BC] | □
THÁNG 2 – VÀO NHỊP SẢN XUẤT & VẬN HÀNH KÊNH
10 | N31-45 | Sản xuất đều theo content calendar (viết + tự edit); đăng đúng lịch/định dạng/kênh | Sản lượng ≥ KH; 100% đăng đúng lịch | 🔴 | [SX] | □
11 | N31-45 | Tự dựng video ngắn & chỉnh ảnh đạt chuẩn brand, đúng deadline | Video/ảnh đạt chuẩn & đúng deadline; 0 lỗi cơ bản | 🔴 | [ED] | □
12 | N35-50 | Vận hành & nuôi kênh official: tương tác/chăm cộng đồng đúng tông & SLA | SLA phản hồi đạt; tương tác đúng tông brand | 🔴 | [KÊNH] | □
13 | N40-50 | Dùng AI tăng năng suất sản xuất (copy/ảnh/video) & giữ chất lượng; review trước đăng | Năng suất ≥ KH nhờ AI; 0 nội dung AI lỗi ra ngoài | 🔴 | [AI] | □
14 | N40-55 | Bắt ≥ 1 trend phù hợp brand & thử 1 định dạng/nội dung mới | ≥ 1 nội dung bắt trend; thử định dạng mới | 🟡 | [SX] | □
15 | N55-60 | Đánh giá 60 ngày với TN Content: nhịp sản xuất, kênh, năng suất AI | TN xác nhận on-track · điều chỉnh nếu cần | 🔴 | [BC] | □
THÁNG 3 – HIỆU QUẢ, TỐI ƯU & CAM KẾT
16 | N61-75 | Theo dõi hiệu quả nội dung & kênh (reach/engagement/CTR/chuyển đổi); báo cáo | Báo cáo hiệu quả định kỳ; nội dung đạt KPI ≥ KH | 🔴 | [HQ] | □
17 | N61-80 | Chạy ≥ 1 thử nghiệm (A/B tiêu đề/thumbnail/định dạng); tối ưu & nhân bản nội dung thắng | ≥ 1 test có kết quả · áp dụng tối ưu | 🔴 | [HQ] | □
18 | N70-85 | Nâng năng suất nhờ AI & template; đo thời gian sản xuất giảm | Năng suất sản xuất ≥ KH · thời gian giảm rõ | 🟡 | [AI] | □
19 | N75-85 | Chuẩn hóa quy trình cá nhân (ý tưởng→viết→edit→AI→duyệt→đăng) + checklist brand/bản quyền | Có quy trình & checklist cá nhân dùng được | 🔴 | [SX] | □
20 | N86-90 | Tổng kết 90 ngày: sản lượng, hiệu quả, tăng trưởng kênh, năng suất AI, bài học, KPI tiếp | TN/TP MKT đánh giá PASS thử việc · KPI tiếp | 🔴 | [BC] | □
21 | Liên tục | Cập nhật chỉ số kênh & gửi báo cáo đúng nhịp; review AI trước đăng | 100% báo cáo đúng hạn; 0 vi phạm bản quyền/brand | 🔴 | [BC] | □

## Checklist vận hành định kỳ
CHECKLIST VẬN HÀNH ĐỊNH KỲ – NHÂN VIÊN CONTENT (KIÊM EDIT & QUẢN TRỊ KÊNH OFFICIAL)
CTCP Hùng Phát ¦ Sau onboarding ¦ Vận hành thường xuyên
✅ Đánh dấu ☑ vào ĐẠT nếu hoàn thành đạt yêu cầu ¦ ❌ Đánh dấu ☑ vào CHƯA ĐẠT và ghi hành động. ⚠️ Lưu ý: vị trí KIÊM EDIT + quản trị KÊNH OFFICIAL. Nội dung AI phải REVIEW trước đăng (đúng sự thật, bản quyền, brand-safe).
# | TẦN SUẤT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH | ĐẠT ☑ | CHƯA ☑ | HÀNH ĐỘNG XỬ LÝ
▌ PHẦN 1 – SÁNG TẠO & SẢN XUẤT NỘI DUNG (ngày/tuần)
1 | 📅 NGÀY | Sản xuất nội dung theo calendar (viết + ý tưởng) đạt brand & deadline | Sản lượng ≥ KH; đạt brand; đúng sự thật | ☐ | ☐
2 | 📆 TUẦN | Cập nhật trend & insight; đề xuất ý tưởng nội dung mới cho calendar | ≥ KH ý tưởng/tuần bám trend & insight | ☐ | ☐
3 | 📆 TUẦN | Viết chuẩn SEO/social cho web/sàn khi được giao | Bài SEO/mô tả đạt chuẩn; cải thiện hiển thị | ☐ | ☐
▌ PHẦN 2 – EDIT: VIDEO & ẢNH (ngày/tuần)
4 | 📅 NGÀY | Tự dựng video ngắn & chỉnh ảnh/thiết kế cơ bản đạt chuẩn brand | Video/ảnh đạt chuẩn & deadline; 0 lỗi cơ bản | ☐ | ☐
5 | 📆 TUẦN | Quay-chụp/xử lý tư liệu sản phẩm khi cần; chuẩn hình cho kênh | Đủ tư liệu đạt chuẩn kênh | ☐ | ☐
6 | 📆 TUẦN | Lưu trữ tài sản số (file gốc/footage/template) gọn gàng, truy xuất được | Tài sản số lưu trữ chuẩn; truy xuất nhanh | ☐ | ☐
▌ PHẦN 3 – QUẢN TRỊ KÊNH OFFICIAL (ngày/tuần)
7 | 📅 NGÀY | Đăng bài đúng lịch/định dạng/kênh official; kiểm trước khi đăng | 100% đăng đúng lịch; 0 đăng nhầm/sai | ☐ | ☐
8 | 📅 NGÀY | Trả lời comment/inbox đúng tông brand & SLA; chuyển đơn/khiếu nại đúng nơi | SLA phản hồi đạt; 0 phản hồi gây khủng hoảng | ☐ | ☐
9 | 📆 TUẦN | Theo dõi chỉ số kênh (follow/reach/engagement); đề xuất cải thiện | Chỉ số được theo dõi; có đề xuất tăng tương tác | ☐ | ☐
▌ PHẦN 4 – AI & HIỆU QUẢ (tuần/tháng)
10 | 📆 TUẦN | Dùng AI (copy/ảnh/video) tăng năng suất & ý tưởng; review trước đăng | AI dùng đều; năng suất ≥ KH; 0 nội dung AI lỗi ra ngoài | ☐ | ☐
11 | 📆 TUẦN | Theo dõi hiệu quả nội dung & rút bài học (vì sao thắng/thua) | Hiểu nguyên nhân; điều chỉnh nội dung kém | ☐ | ☐
12 | 📊 THÁNG | Chạy & phân tích thử nghiệm (A/B); nhân bản nội dung thắng | ≥ 1 test/tháng; tỷ lệ nội dung 'thắng' tăng | ☐ | ☐
▌ PHẦN 5 – BRAND, BẢN QUYỀN & BÁO CÁO (tuần)
13 | 📆 TUẦN | Tuân thủ brand & bản quyền (nhạc/ảnh/AI); kiểm trước đăng | 0 vi phạm brand/bản quyền | ☐ | ☐
14 | 📆 TUẦN | Gửi báo cáo công việc & chỉ số cho TN Content đúng hạn | Đúng hạn & format; không cần nhắc | ☐ | ☐
15 | 📆 TUẦN | Cập nhật & học công cụ AI/edit mới; chia sẻ điều hữu ích cho nhóm | ≥ 1 công cụ/mẹo mới thử & chia sẻ/tháng | ☐ | ☐

## Hướng dẫn triển khai
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHECKLIST – NV Content
CTCP Hùng Phát ¦ Từ tuần 1 đến vận hành tự động
# | NỘI DUNG THỰC HIỆN | MỤC ĐÍCH / TIÊU CHUẨN
TUẦN 1-2 – GIỚI THIỆU & THIẾT LẬP
1 | TN Content giới thiệu checklist & nhấn mạnh vai trò đa năng (content + KIÊM EDIT + kênh official + AI) | NV hiểu rõ kỳ vọng hands-on + AI + kênh từ ngày đầu
2 | NV thực hành tuần đầu: tự sản xuất 1-2 nội dung & làm quen kênh official + công cụ AI | Tạo thói quen hands-on; hiểu chuẩn & công cụ thực tế của HP
3 | Thống nhất nguyên tắc đăng kênh & review AI trước đăng (đúng sự thật, bản quyền, tông brand) | NV nắm nguyên tắc brand-safe & quy trình đăng kênh official
TUẦN 3-4 – VẬN HÀNH CÓ GIÁM SÁT
4 | TN Content kiểm tra ngẫu nhiên nội dung, edit & cách dùng AI/vận hành kênh: không phạt, chỉ hỏi | Tạo thói quen chuẩn & kiểm soát chất lượng AI; cải thiện qua đối thoại
5 | Họp 15' cuối tuần 3 & 4: NV chia sẻ 1-2 nội dung hiệu quả & cách AI giúp tăng năng suất | Tạo văn hóa học từ thực tế; thấy giá trị AI & kiêm edit
6 | Điều chỉnh checklist nếu chưa hợp thực tế sản xuất/kênh | Checklist sát thực tế mới dùng bền; chỉnh sửa cần TN Content duyệt
THÁNG 2 TRỞ ĐI – DUY TRÌ & CẢI TIẾN
7 | Tỷ lệ hoàn thành checklist, hiệu quả nội dung & tăng trưởng kênh là điều kiện trong đánh giá tháng | Không đủ checklist/kênh không tăng = trừ điểm hành vi
8 | Mục tiêu ≥ 95% mục ĐẠT/tuần, 0 lỗi bản quyền/brand & năng suất AI tăng | ≥ 95% mục đạt/tuần; 0 vi phạm; năng suất tăng; báo cáo đúng hạn
9 | Cập nhật checklist khi thay đổi chiến lược nội dung, kênh mới hoặc công cụ AI/edit mới | Checklist luôn sát thực tế & xu hướng; không dùng bản lỗi thời
TỔNG KẾT SỐ LIỆU TUẦN – TỰ ĐIỀN
| Số mục PHẦN 1 (Sáng tạo & sản xuất): ___ / 3 mục ĐẠT | Số mục PHẦN 2 (Edit video & ảnh): ___ / 3 mục ĐẠT
| Số mục PHẦN 3 (Quản trị kênh official): ___ / 3 mục ĐẠT | Số mục PHẦN 4 (AI & hiệu quả): ___ / 3 mục ĐẠT
| Số mục PHẦN 5 (Brand, bản quyền, báo cáo): ___ / 3 mục ĐẠT | TỔNG CỘNG: ___ / 15 mục ĐẠT
| NV Content ký xác nhận: ___________________________ | TN Content/TP MKT xác nhận: ___________________________