## Checklist 90 ngày đầu
CHECKLIST 90 NGÀY ĐẦU – CEO VIMOVE
Vimove TMĐT ¦ Mỗi mục = 1 cột mốc quan trọng ¦ Ưu tiên: 🔴 Bắt buộc · 🟡 Quan trọng · 🟢 Tốt nếu có
▌ THÁNG 1 (NGÀY 1–30): LISTEN & LEARN — Hiểu trước, thay đổi sau
# | NGÀY | VIỆC CẦN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT | ƯU TIÊN | TRỌNG TÂM | HOÀN THÀNH
1 | 1 | Họp chính thức với HĐQT/Chủ tịch: nhận bàn giao tài liệu chiến lược, tài chính, nhân sự. Ký biên bản nhận bàn giao CEO. | Có đủ bộ tài liệu: P&L 12 tháng, org chart, hợp đồng lớn, chiến lược cũ | 🔴 | QUẢN TRỊ
2 | 1 | Gặp mặt toàn bộ nhân viên (all-hands ngày 1): tự giới thiệu, triết lý lãnh đạo, cam kết lắng nghe trong 30 ngày đầu — không thay đổi vội. | 100% nhân viên biết CEO mới là ai, tại sao đến, cam kết gì | 🔴 | VĂN HÓA
3 | 1-3 | Đọc P&L 12 tháng gần nhất: GMV theo tháng/sàn, GP%, chi phí marketing, chi phí vận hành, EBITDA. Ghi chú các điểm bất thường. | Hiểu cơ cấu chi phí và lợi nhuận thực tế của Vimove — không phải số được tô đẹp | 🔴 | TÀI CHÍNH
4 | 1-5 | Họp 1-1 với từng GĐ trực tiếp (CCO, COO, GĐ hỗ trợ): nghe họ mô tả mảng, thành tích, vấn đề, nhu cầu từ CEO. Không ra chỉ đạo gì. | Nắm được điểm nhìn của từng GĐ — bao gồm vấn đề họ sẽ không báo cáo trong cuộc họp lớn | 🔴 | TỔ CHỨC
5 | 3-5 | Xem dashboard GMV realtime từng sàn: Shopee Seller Center, TikTok Shop Seller Center. Hiểu số đang ở đâu so với KH tháng. | Tự đọc được dashboard mà không cần giải thích — biết con số nào đang tốt/xấu | 🔴 | DATA TMĐT
6 | 5-7 | Ngồi cùng đội Account Manager Shopee 1 ngày: xem quy trình vận hành, Flash Sale, Ads management, xử lý CS. Không can thiệp. | Hiểu quy trình thực tế — không phải quy trình trên giấy | 🔴 | VẬN HÀNH
7 | 7-9 | Đọc 100 review khách hàng gần nhất trên tất cả sàn (cả 5 sao và 1-3 sao). Tìm pattern về điểm mạnh/yếu sản phẩm và CS. | Có danh sách top 3 điểm mạnh và top 3 vấn đề khách hàng phản ánh nhiều nhất | 🔴 | KHÁCH HÀNG
8 | 7-10 | Xem 1 buổi xử lý đơn tại kho: quy trình đóng gói, giao hãng vận chuyển, xử lý đơn hoàn. Đo thời gian từ lúc đặt hàng đến giao xong. | Biết tốc độ xử lý đơn thực tế vs SLA sàn. Nhận diện bottleneck logistics nếu có | 🔴 | VẬN HÀNH
9 | 7-14 | Phỏng vấn 10 nhân viên cấp thực thi (không qua GĐ): họ gặp vấn đề gì hàng ngày? Điều gì làm họ chậm lại? Muốn CEO biết điều gì? | Có danh sách vấn đề 'từ dưới lên' mà GĐ có thể chưa báo cáo | 🟡 | VĂN HÓA
10 | 10-14 | Phân tích 5 đối thủ chính ngành vali TMĐT: Rimowa VN? Valikhanhlinh? Samsonite? Vali nội địa? GMV ước tính, strategy, điểm mạnh/yếu. | Bản phân tích đối thủ 5 cột: Đối thủ ¦ Ước GMV ¦ Strategy ¦ Mạnh ¦ Yếu ¦ Cơ hội Vimove | 🔴 | CHIẾN LƯỢC
11 | 14 | Họp BGĐ đầu tiên: CEO chủ trì, review tuần 2, nhận diện 3 vấn đề lớn nhất cần giải quyết, phân công người phụ trách. | Có biên bản họp BGĐ đầu tiên. 3 vấn đề được giao người và deadline | 🔴 | QUẢN TRỊ
12 | 15-20 | Đọc và hiểu tất cả hợp đồng quan trọng: NCC chính (HP, nhà cung cấp TQ), hợp đồng thuê văn phòng/kho, hợp đồng nhân sự key. | Biết các điều khoản ràng buộc quan trọng, ngày hết hạn, điều kiện gia hạn | 🟡 | PHÁP LÝ
13 | 15-21 | Setup email/calendar/công cụ làm việc chuẩn: Slack/Zalo team, Google Workspace, Shopee/TikTok Seller Center access, báo cáo tài chính. | CEO có thể tự truy cập mọi hệ thống quan trọng mà không cần nhờ ai mở | 🔴 | VẬN HÀNH
14 | 21-28 | Viết '30-day diagnosis': quan sát về Vimove sau 1 tháng — điểm mạnh cần giữ, điểm yếu cần sửa, cơ hội chưa khai thác, rủi ro cần biết. | Tài liệu 1-2 trang chia sẻ với HĐQT. Không phải kế hoạch — chỉ là diagnosis trung thực | 🔴 | CHIẾN LƯỢC
15 | 28-30 | Họp với HĐQT: chia sẻ 30-day diagnosis, 3 ưu tiên tháng 2, những gì cần HĐQT phê duyệt. Đây là checkpoint đầu tiên. | HĐQT aligned với CEO về ưu tiên. CEO nhận được phê duyệt ngân sách nếu cần | 🔴 | QUẢN TRỊ
▌ THÁNG 2 (NGÀY 31–60): INFLUENCE & PRIORITIZE — Bắt đầu thay đổi có hệ thống
# | NGÀY | VIỆC CẦN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT | ƯU TIÊN | TRỌNG TÂM | HOÀN THÀNH
16 | 31-35 | Setup OKR toàn công ty cho quý tiếp theo: cùng BGĐ xác định company OKR → cascade xuống GĐ → TP → nhân viên. Mỗi người biết OKR của mình. | 100% GĐ trực tiếp có OKR được CEO phê duyệt. Nhân viên biết OKR của phòng mình ảnh hưởng công ty thế nào | 🔴 | CHIẾN LƯỢC
17 | 31-40 | Xây kế hoạch GMV 6 tháng tới theo sàn: Shopee target, TikTok target, Lazada target, ngân sách ads tương ứng. Phê duyệt với CCO. | Có kế hoạch GMV 6 tháng được BGĐ aligned. Không phải con số ngẫu nhiên — phải có logic tăng trưởng MoM | 🔴 | KINH DOANH
18 | 35-40 | Đánh giá cơ cấu tổ chức: phòng nào thiếu người? Vị trí nào sai người? Cần bổ sung gì trong 3 tháng tới? Trình HĐQT nếu cần ngân sách tuyển dụng. | Có org chart tương lai Vimove cần đạt trong 6-12 tháng. Danh sách vị trí cần tuyển ưu tiên | 🔴 | TỔ CHỨC
19 | 35-45 | Thiết lập meeting cadence chuẩn: BGĐ thứ 2 hàng tuần, báo cáo tháng ngày 5, review OKR quý. Giao TP HR gửi lịch cho toàn bộ GĐ. | Lịch họp định kỳ được confirm bởi tất cả GĐ. Không bao giờ bị cancel trừ khẩn cấp | 🔴 | QUẢN TRỊ
20 | 40-45 | Giới thiệu bản thân với đối tác chiến lược: AM sàn Shopee cấp cao, AM TikTok Shop, NCC chính (Hùng Phát hoặc tương đương). Tạo quan hệ C-level. | CEO được biết đến bởi AM sàn. Ít nhất 1 cuộc họp với NCC chính để tìm cơ hội điều kiện tốt hơn | 🔴 | ĐỐI TÁC
21 | 40-50 | Setup dashboard CEO: GMV theo ngày/tuần (mỗi sàn), ROAS (tổng hợp), turnover, eNPS. CEO tự xem mỗi sáng thứ 2 — không chờ ai báo cáo. | Dashboard CEO cập nhật tự động hoặc thủ công trước 8h thứ 2 hàng tuần. CEO phát hiện bất thường trước khi GĐ báo | 🔴 | DATA
22 | 45-50 | Thực hiện 1-1 monthly lần đầu với từng GĐ trực tiếp: review KPI tháng, IDP (lộ trình phát triển), tâm lý/nhu cầu. Ghi chú lại. | Mỗi GĐ cảm thấy được lắng nghe và có lộ trình phát triển rõ. CEO biết ai cần hỗ trợ gì | 🔴 | TỔ CHỨC
23 | 45-55 | Xác định 5 SKU hero cần tập trung: SKU có margin tốt nhất, ranking cao nhất, tiềm năng nhất. Tập trung nguồn lực ads và content vào đây. | Danh sách 5 SKU hero được BGĐ đồng thuận. Ngân sách ads ưu tiên 60% cho SKU này | 🟡 | KINH DOANH
24 | 50-55 | Đánh giá hiệu suất từng GĐ dựa trên OKR và KPI thực tế: ai đang đúng track, ai cần hỗ trợ thêm, ai cần có cuộc trò chuyện khó? | Không có GĐ nào miss KPI 2 tháng liên tiếp mà CEO không biết nguyên nhân và action plan | 🔴 | TỔ CHỨC
25 | 55-60 | Khảo sát eNPS lần 1 (baseline): 2 câu hỏi cốt lõi + 3 câu hỏi mở. Chia sẻ kết quả với toàn công ty — kể cả điểm thấp. | eNPS baseline được đo. CEO cam kết cải thiện điểm thấp nhất trong 60 ngày tới | 🟡 | VĂN HÓA
26 | 55-60 | Tổng kết 60 ngày — báo cáo HĐQT: đã thay đổi gì, kết quả đo được là gì (GMV, team alignment), kế hoạch 30 ngày cuối. | HĐQT satisfied với tiến độ. CEO nhận được phê duyệt bổ sung nếu cần | 🔴 | QUẢN TRỊ
▌ THÁNG 3 (NGÀY 61–90): GROWTH & MOMENTUM — Kết quả đầu tiên phải xuất hiện
# | NGÀY | VIỆC CẦN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT | ƯU TIÊN | TRỌNG TÂM | HOÀN THÀNH
27 | 61-70 | Xây chiến lược kinh doanh năm tới: GMV target, kênh ưu tiên, đầu tư vào đâu, tổ chức cần gì. Chuẩn bị pitch cho HĐQT. | Tài liệu chiến lược năm tới (không quá 10 trang). HĐQT phê duyệt trong tháng 3 | 🔴 | CHIẾN LƯỢC
28 | 61-70 | Chủ trì war room campaign lớn đầu tiên (nếu có trong giai đoạn này): Flash Sale, campaign sàn. CEO trực tiếp theo dõi, không chỉ nhận báo cáo. | GMV campaign đạt ≥ 95% KH. Zero stock-out trong campaign. CEO biết số realtime | 🔴 | VẬN HÀNH
29 | 65-75 | Xác định 3 quy trình vận hành cần cải thiện nhất và giao GĐ sửa với deadline. Ví dụ: phối hợp MKT-Sàn-Kho trong campaign, quy trình xử lý hoàn hàng. | 3 SOP được cập nhật và implement. Đội biết quy trình mới và đang làm theo | 🟡 | VẬN HÀNH
30 | 70-75 | Hoàn tất tuyển dụng vị trí C-Suite/TP còn thiếu (nếu đã identify từ tháng 1-2). Onboarding người mới theo checklist chuẩn. | Không còn vị trí GĐ nào để trống. Người mới có 30-day onboarding plan | 🔴 | TỔ CHỨC
31 | 70-80 | Setup IDP (Individual Development Plan) cho tất cả GĐ trực tiếp: mục tiêu phát triển 1 năm, kỹ năng cần xây, cột mốc đánh giá. | Mỗi GĐ có IDP được CEO ký. 1-1 monthly tiếp tục với IDP làm agenda | 🔴 | TỔ CHỨC
32 | 75-80 | Đàm phán với sàn Shopee/TikTok: tìm cơ hội được ưu đãi campaign, spotlight, hỗ trợ ads budget. CEO là người dẫn dắt cuộc đàm phán này. | Ít nhất 1 ưu đãi từ sàn được xác nhận (campaign ưu tiên, credit ads, v.v.) | 🟡 | ĐỐI TÁC
33 | 75-85 | Xây dựng employer branding: CEO tạo 2-3 post LinkedIn/TikTok về Vimove (tầm nhìn, văn hóa, cơ hội). Công bố open positions nếu có. | CEO có hiện diện trên mạng xã hội với Vimove. Ít nhất 1 ứng viên biết Vimove qua kênh này | 🟢 | THƯƠNG HIỆU
34 | 80-85 | Đo lường kết quả 90 ngày: GMV tháng 3 vs tháng CEO nhận chức, ROAS có cải thiện không, turnover tháng 3 vs baseline, eNPS lần 2. | Có số liệu so sánh rõ ràng: Vimove tốt hơn hay kém hơn so với trước khi CEO nhận chức | 🔴 | DATA
35 | 85-88 | All-hands 90 ngày: CEO chia sẻ '90 ngày đã làm gì, học gì, Vimove ở đâu, chúng ta đi về đâu'. Mở Q&A thực sự. | 100% nhân viên biết chiến lược năm tới. Team có niềm tin vào CEO và hướng đi | 🔴 | VĂN HÓA
36 | 88-90 | Báo cáo 90 ngày HĐQT: số liệu kết quả (GMV, team, văn hóa), chiến lược năm tới được phê duyệt, KPI năm CEO cam kết với HĐQT. | HĐQT phê duyệt chiến lược năm. CEO và HĐQT có KPI cam kết 2 chiều rõ ràng | 🔴 | QUẢN TRỊ

## Checklist vận hành định kỳ
CHECKLIST VẬN HÀNH ĐỊNH KỲ – CEO VIMOVE
Vimove TMĐT ¦ Chạy vào đúng tần suất — không để quên bất kỳ nhịp quan trọng nào
▌ HÀNG NGÀY (Sáng thứ 2–6 ¦ ≤ 15 phút)
# | TẦN SUẤT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH | NGƯỜI TH | KẾT QUẢ
1 | Hàng ngày | Xem dashboard GMV sàng sáng: Shopee, TikTok, Lazada — GMV hôm qua vs KH ngày, top SKU, bất thường nào? | Nếu GMV lệch > 20% vs trend → hỏi CCO ngay trước 9h | CEO | ☐
2 | Hàng ngày | Check app Slack/Zalo: có alert nào từ GĐ cần phản hồi gấp? Có khủng hoảng nào mới phát sinh? | Phản hồi mọi escalation từ GĐ trong ≤ 2h làm việc | CEO | ☐
3 | Hàng ngày | Xem inbox email: HĐQT, sàn, NCC chiến lược. Không để email quan trọng chờ > 4h. | Email từ HĐQT và sàn được xử lý hoặc delegate cùng ngày | CEO | ☐
▌ HÀNG TUẦN (Thứ 2 — Meeting BGĐ · Thứ 6 — Review tuần)
# | TẦN SUẤT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH | NGƯỜI TH | KẾT QUẢ
4 | Thứ 2 | Chủ trì họp BGĐ (30-45 phút): review GMV tuần qua, ROAS, top issues, quyết định phân bổ nguồn lực. Ghi chú quyết định + người thực thi + deadline. | Biên bản họp gửi tất cả GĐ trước 12h thứ 2. 100% quyết định có người chịu trách nhiệm | CEO | ☐
5 | Thứ 2 | Đọc dashboard CEO đã cập nhật: GMV tuần vs KH tháng, ROAS trung bình, stock-out rate, turnover tháng này. | CEO tự xem số — không chờ GĐ báo cáo. Phát hiện bất thường trước GĐ nếu có thể | CEO | ☐
6 | Thứ 4 | 1-1 với 1-2 GĐ trong tuần (luân phiên): review KPI, coaching, nhận phản hồi về quyết định của CEO. Không phải báo cáo — là đối thoại thực sự. | Mỗi GĐ có 1-1 với CEO ít nhất 1 lần/2 tuần. Ghi chú IDP sau mỗi buổi | CEO | ☐
7 | Thứ 5 | Xem 5 competitor sàn: đối thủ chính đang chạy campaign gì, giá thế nào, review thế nào, ranking thế nào so với Vimove? | Brief cạnh tranh tuần ≤ 1 trang — chia sẻ với CCO + TP MKT trước EOD thứ 5 | CEO | ☐
8 | Thứ 6 | Gửi email/tin nhắn tuần cho toàn team (nếu có update quan trọng): cảm ơn, cập nhật chiến lược, recognizing thành tích nổi bật. | Nhân viên nhận được 'giọng nói của CEO' ≥ 1 lần/tuần — không chỉ qua GĐ | CEO | ☐
9 | Thứ 6 | Review quyết định tuần: quyết định nào tuần này đúng hướng? Quyết định nào cần điều chỉnh? Learning gì cho tuần sau? | CEO ghi chú cá nhân về ≥ 1 learning mỗi tuần. Accumulated over time = wisdom | CEO | ☐
▌ HÀNG THÁNG (Ngày 1-5 — Review tháng trước · Ngày 25-30 — Chuẩn bị tháng sau)
# | TẦN SUẤT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH | NGƯỜI TH | KẾT QUẢ
10 | Ngày 1-5 | Nhận và review báo cáo tháng từ từng GĐ: GMV, ROAS, KPI đạt/miss, nguyên nhân, action plan. Trả phản hồi bằng văn bản trong 48h. | 100% báo cáo tháng được CEO xem và phản hồi có chất lượng (không phải chỉ 'ok') | CEO | ☐
11 | Ngày 5 | Họp review P&L tháng với GĐ Tài chính: GMV vs KH, GP%, chi phí thực tế vs ngân sách, EBITDA. Quyết định điều chỉnh phân bổ ngân sách nếu cần. | CEO hiểu P&L tháng trước khi báo HĐQT. Không có surprise tài chính trong tháng | CEO + GĐ TC | ☐
12 | Ngày 5 | All-hands tháng (nếu có update quan trọng) hoặc video/email CEO update: chiến lược tháng này, thành tích tháng trước, focus tháng này. | Nhân viên nghe từ CEO ít nhất 1 lần/tháng. Không phụ thuộc hoàn toàn vào GĐ truyền thông điệp | CEO | ☐
13 | Ngày 10 | Phê duyệt ngân sách marketing tháng tới: ngân sách ads theo sàn (Shopee/TikTok/Facebook), ngân sách content, ngân sách khác. | Ngân sách được phê duyệt đúng hạn — team MKT bắt đầu lên KH trong tuần 2 | CEO + CCO | ☐
14 | Ngày 15-20 | 1-1 monthly với từng GĐ trực tiếp: review KPI, IDP, tâm lý, nhu cầu hỗ trợ. CEO hỏi: 'Tôi đang làm gì cản trở bạn? Tôi cần thay đổi gì?' | Mỗi GĐ có ghi chú 1-1 tháng. CEO nhận được feedback thực sự — không phải vỏ ngoài | CEO | ☐
15 | Ngày 20-25 | Đàm phán/làm việc với đối tác tháng: AM sàn (xin thêm visibility, campaign ưu tiên), NCC (điều kiện thanh toán, đặt hàng trước mùa cao điểm). | Ít nhất 1 kết quả cụ thể từ quan hệ đối tác tháng này: ưu đãi, thỏa thuận, điều kiện tốt hơn | CEO | ☐
16 | Ngày 25-28 | Lên kế hoạch tháng tới: GMV target, campaign lớn nào, ưu tiên tổ chức nào, rủi ro nào cần chuẩn bị? | Brief tháng tới ≤ 1 trang, gửi tất cả GĐ trước ngày 1 tháng sau. Không ai bị surprise về priority | CEO | ☐
17 | Cuối tháng | Viết nhật ký lãnh đạo tháng (5-10 phút): quyết định lớn nhất tháng, bài học quan trọng nhất, điều cần làm khác tháng sau. | CEO có journal leadership giúp cải thiện liên tục. Sau 1 năm = bộ case studies thực tế về Vimove | CEO | ☐
▌ HÀNG QUÝ (Q1/Q2/Q3/Q4 — Checkpoint chiến lược)
# | TẦN SUẤT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH | NGƯỜI TH | KẾT QUẢ
18 | Hàng quý | Báo cáo HĐQT: P&L quý, GMV vs KH năm (pace), chiến lược, rủi ro, nhân sự cấp cao, kế hoạch quý tới. Trả lời mọi câu hỏi HĐQT có. | Báo cáo ≤ 15 ngày sau khi kết thúc quý. HĐQT không có surprise sau khi đọc báo cáo | CEO + GĐ TC | ☐
19 | Hàng quý | Review OKR toàn công ty: mỗi phòng đạt/miss OKR quý nào? Nguyên nhân? Điều chỉnh OKR quý tới. Ăn mừng thành tích đạt OKR. | OKR quý tới được phê duyệt trước ngày 15 tháng đầu quý. Có ritual ăn mừng nếu đạt | CEO + Toàn BGĐ | ☐
20 | Hàng quý | Phân tích đối thủ sâu: 5 đối thủ chính đang làm gì tốt hơn Vimove? Vimove cần học gì/né gì? | Brief đối thủ Q ≤ 2 trang, chia sẻ với BGĐ + HĐQT nếu có phát hiện chiến lược quan trọng | CEO + TP MKT | ☐
21 | Hàng quý | Khảo sát eNPS: 2 câu cốt lõi + 3 câu mở. Chia sẻ kết quả với toàn công ty — kể cả điểm thấp và CEO cam kết cải thiện gì. | eNPS được đo. CEO chia sẻ kết quả minh bạch. Có action plan cho top 2-3 điểm cần cải thiện | CEO + TP HR | ☐
22 | Hàng quý | Review succession plan: mỗi vị trí key (GĐ, TP quan trọng) có người kế thừa chưa? Ai cần được đầu tư phát triển thêm? | Có bản đồ succession plan cập nhật. Không vị trí nào để trống > 30 ngày nếu người đang giữ nghỉ đột ngột | CEO + TP HR | ☐
23 | Hàng quý | Workshop chiến lược BGĐ (2-4 tiếng): nhìn lại quý qua, điều chỉnh chiến lược quý tới. Không phải họp review — phải có output chiến lược mới. | Có 1-2 quyết định chiến lược mới từ workshop. Không phải chỉ confirm lại những gì đã biết | CEO + Toàn BGĐ | ☐
24 | Q4 hàng năm | Lập chiến lược năm tới: GMV target, kênh, tổ chức, đầu tư, văn hóa. Pitch HĐQT phê duyệt. Cascade chiến lược xuống toàn tổ chức. | Chiến lược năm được HĐQT phê duyệt trước ngày 15/12. Ngân sách năm tới được lock | CEO + Toàn BGĐ | ☐
25 | Q4 hàng năm | Year-end review với toàn công ty: thành tích năm, bài học năm, cảm ơn đóng góp cá nhân nổi bật, tầm nhìn năm tới. Ăn mừng nếu đạt KPI. | Nhân viên kết thúc năm với cảm giác được công nhận và hào hứng với năm mới | CEO | ☐